Утверждено

Директор школы

___________________

Т.А.Лазебная

План методической работы по введению ФГОС НОО

МОУ СОШ с.Аван

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1.Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по введению  ФГОС.

2.Создать нормативно- правовую и методическую базу по реализации ФГОС НОО.

3.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

4.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО. |
| 1. | Работа с картой самооценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО. | Май, август | Члены рабочей группы |
| 2. | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | Май, сентябрь | Л.А.Коноплева |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП НОО. | По отдельному плану | Л.А.Коноплева |
| 4. | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС НОО. | Октябрь, февраль | Л.А.Коноплева С.В.Верещагина |
| Руководство и помощь в работе руководителю творческой группы учителей, методического совета |
| 1. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП. | По отдельному плану. | Л.А.Коноплева |
| 2. | Организация работы Методического совета. | По отдельному плану. | Л.А.Коноплева |
| 3. | Консультирование руководителя творческой группы учителей «Проблемное обучение» о приоритетных направлениях деятельности творческой группы по введению ФГОС НОО, | 1 раз в четверть | Л.А.Коноплева |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |
| 1. | Подготовка проекта ООП НОО. | Март-апрель | Члены рабочей группы |
| 2. | Подготовка проектов приказов « О введении ФГОС НОО», «Об утверждении внутришкольного контроля по реализации основной образовательной программы начального общего образования», «Об утверждении формы договора о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования», «О введении положений». | Май –август 2011г | Члены рабочей группы Директор школы |
| Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО |
| 1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов. | сентябрь | Л.А.Коноплева |
| 2. | Проведение совещаний, семинаров с учителями. | По отдельному плану | Т.А.Лазебная Л.А.Коноплева |
| 3. | Подготовка и проведение педсоветов. | По отдельному плану. | Члены рабочей группы,администрация |
| 4. | Проведение дней открытых дверей: -«Компетентностный подход в обучении»; -«Системно-деятельностный подход: от теории к практике» | Ноябрь март | Администрация Генрих Н.Е. |
| 5. | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам | Весь период | Л.А.Коноплева |
| 6. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | октябрь | Л.А.Коноплева Л.В.Егоршева |
| 7. | Заседания ШМО учителей начальных классов: - «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира (общество, семья)»; | февраль 2011г. | Л.А.Коноплева С.В.Верещагина |
| 8 | Курсы повышения квалификации учителей начальных классов по программе «Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» | По плану на 2011г., 2012 год. | Л.А.Коноплева |
| 9 | Педсоветы :- «Обсуждение проекта внедрения ФГОС в начальных классах» -«Нормативно-правовые документы по введению новых ФГОС общего образования» | Январь 2011 г. Март 2011г | Директор Лазебная Т.А. |
| 10 | Консультации по составлению рабочих программ для 1-го класса. | январь – апрель 2011г. | Коноплева Л.А.зам. директора по УВР Учителя начальных классов |
| 11 | Родительские собрания: - обсуждение проекта внедрения ФГОС в начальных классах. - «УМК « Школа2100» - «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» | Ноябрь 2010 июнь 2011 г. август 2011г. | Булдырская И.Р. Коноплева Л.А. |
| 12 | - «Обсуждение рабочих программ УМК «Школа 2100» на 2011/2012 учебный год»; - «Контрольно-измерительный материал для учащихся 1-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы на первой ступени образования». | апрель-май 2011 г. сентябрь 2011 г. май 2012 г. | Администрация |
| 13 | Педсовет «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ Образовательной программы школы на первой ступени». | Май 2012 г. | Т.А.Лазебная директор школы |
| 14 | Анкетирование родителей в начальном звене. | март 2012 г. | Коноплева Л.А., зам. директора по УВР Учителя начальных классов |
| 15 | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на первой ступени обучения. | в течение года | Администрация |
| 16 | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация |